Проект

«Улусный турнир юных физиков Кобяйского улуса, посвященный памяти к.п.н., заслуженного учителя ЯАССР Марии Серафимовны Слепцовой, для учащихся с 7 по 11 классов общеобразовательных учреждений Кобяйского улуса».

Анализ проведения турнира юных физиков в Кобяйском улусе.

В Кобяйском улусе всего 10 средних школ: Сангарская, Сангарская гимназия, Кобяйская, Танаринский лицей, Мукучинская гимназия, Тыайинская, Мастахская, Куокуйская, Ситтинская, Ниджилинская. Турнир юных физиков в улусе проводился 2 раза на базе Кобяйской школы. В первый раз(2010 год)  в турнире участвовали  3 школы (30% школ улуса): Кобяйская, Мукучинская гимназия, Ниджилинская, во второй раз(2014 год) – 4 школы (40% школ улуса).   В первом турнире юных физиков были предложены теоретическая часть в виде решения задач и экспериментальная часть. Во втором турнире были предложены решение задач,  защита проекта и постановка инсценировки. Методика организации решения задач в первом случае, на наш взгляд, была более удачной: все участвующие команды школ подготовили и представили свои задачи, а во втором турнире конкурсные задачи подготовила организующая турнир школа и, как следствие, она и выиграла турнир. В выполнении экспериментальной задачи предполагалось вычисление работы, совершаемой человеком при подъеме с 1-го на 2-й этаж здания школы. Измерениями и вычислением необходимых величин занимались все члены команды, при этом происходило обсуждение плана действия по измерении необходимых физических величин. А при защите проекта задействован был только один ученик или одна ученица. По всей видимости, предпочтительнее турнир юных физиков проводить по первому сценарию: достигается участие большинства участников в подготовке  ответов для заданий теоретической части, происходит обсуждение проблемы и плана ее реализации всей командой, вырабатывается навык работы в команде, умение работать с партнером.

Как показывает опыт подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по физике, учащиеся обычно плохо запоминают формулы, слабо их анализируют, слабо применяют свое знание на практике в частях В и С. В целях систематизации знаний учащихся по физике в заключительной части турнира полезно было бы предложить физическую игру с разными этапами(по выбору): «Знаешь ли ты формулы по физике?», «Ученые-физики», «Физические величины», «Опыты по физике», «Физические приборы» и т.д. Если заранее оповестить школы об очередном турнире можно ожидать активное участие  многих школ, более качественную подготовку участников. А если турнир юных физиков сделать традиционным мероприятием, то  процесс подготовки к нему поможет выявить учащихся, проявляющих интерес к физике,   вести систематическую профориентационную работу с 7 класса. В результате повысится качество знаний, умений, навыков учащихся по физике, их умение  работать в команде, учитывать чужое мнение. Уверены в том, что систематическое проведение турнира юных физиков позволит существенно изменить к лучшему отношение обучающихся  к предметам физико-математического профиля, к их выбору  профессий физико-технического профиля.

Проблема: большинство учащихся испытывают затруднения в процессе их обучения физике. Основной причиной является малое количество часов по физике (по 2 часа в неделю) в обычных общеобразовательных школах. Необходимо проводить системную внеклассную работу по предмету. В процессе подготовки к турниру юного физика можно выявить способных к предмету учащихся и вести с ними системную работу.

Цель проекта: повышение качества знаний учащихся по физике.

Задачи: 1) Развитие вычислительного навыка при решении задач по физике

2) Развитие навыка экспериментировать, анализировать результаты эксперимента, делать выводы.

3) Систематизация знаний учащихся по физике.

Реализация проекта

1 этап. Подготовительный

- Создается организационный комитет.

- Информирование общественности, предполагаемых участников в лице школ улуса (информация по электронной почте, факсу, почтовые сообщения, СМИ, личные контакты с потенциальными участниками турнира).

Оргкомитет: члены МО естественного цикла школы, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, представитель УУО.

2 этап. На втором этапе осуществляется работа а) по сбору, редактированию и подготовке к изданию заданий турнира, определение форм представления информации; б) тиражирование и рассылка информационных материалов турнира; в) организационно-техническая работа

- определение места проведения.

-заключение договоров на аренду помещений, транспорта, демонстрационной техники, закупки расходных материалов.

3 этап. Проведение улусного турнира юного физика. (Схема проведения турнира юного физика представлен в приложении)

4 этап. Подготовка информации об итогах турнира.

| № | Вид деятельности | Сроки | Ожидаемый результат | Нормативный документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 1 2 | 1 этап.Подготовительный Организация оргкомитета Определение графика работы, степени включенности членов оргкомитета в проект Информирование о турнире юных физиков 2 этап. Работа по подготовке турнира Закупка расходных материалов, демонстрационной, организационной техники Тиражирование и рассылка информационных материалов Переговоры с участниками турнира, сбор материалов Редактирование, подготовка к печати Издание программы турнира юных физиков Подготовка помещений для проведения турнира юных физиков Закупка расходных материалов (кубки, дипломы бумага А4 и др.) Организация технического обеспечения турнира Тиражирование информационных материалов для участников турнира Приглашение СМИ Встреча участников турнира 3 этап. Проведение турнира юных физиков Торжественное открытие турнира юных физиков Теоретическая часть (Решение задач) Экспериментальная часть Физическая игра Закрытие турнира - Награждение победителей -Круглый стол для руководителей -Дискотека Выезд участников турнира 4 этап. Подготовка информации об итогах турнира Заседание оргкомитета по подведению итогов турнира Подготовка материалов об итогах турнира | 1 неделя с момента грантового соглашения 1 неделя с момента грантового соглашения 1, 2 недели 1 неделя 1, 2 недели 3-6 неделя 8 неделя 9-10 неделя 10ч утра 10ч30-11ч30 14ч00-15ч00 16ч00-17ч00 18ч30-20ч00 19ч00-20ч00 19ч00-20ч00 20ч00 | Назначаются ответственные Назначаются ответственные Приобретаются расходные материалы, демонстрационная, организационная техника Своевременная оповещение участников турнира Уточнение участников, подготовка материалов турнира Подготовка материалов Подготовка программы Подготовка помещений Приобретение необходимых расходных материалов Подготовка демонстрационной, организационной техники Задания турнира Статья о турнире Размещение команд по классам Проведение турнира Анализ проведения турнира Издание отчета о турнире |  |

Предполагаемые результаты

Ежегодно проводимые турниры юных физиков будут способствовать систематическую работу с учащимися, проявляющими интерес к физике. Как следствие повысится качество знаний учащихся по физике. В процессе подготовки к турниру у учащихся сформируются общеучебные навыки, культура общения  и в дальнейшем данный ученик может выбрать профессию физико-технического профиля.

Критерии оценки предполагаемых результатов.

Эффективность проекта будет оцениваться:

а) количественно – путем регистрации участников турнира

б) качество содержания турнира будет оцениваться непосредственно участниками через предложенные анкеты и членами оргкомитета путем наблюдения за ходом турнира.

в) качество знаний учащихся-участников турнира при сдаче ЕГЭ по физике (в  полученных баллах за экзамен).

г) количество выпускников, идущих на физико-технические профили.

Кадровое обеспечение проекта

- Петрова Надежда Гаврильевна, начальник отдела инновационной и методической работы МКУ «УО»,

- Иванова Аксиния Алексеевна, учитель физики МБОУ «Кобяйская СОШ имени Е.Е.Эверстова»,

- Федотова Марфа Ивановна, учитель математики МБОУ «Кобяйская СОШ имени Е.Е.Эверстова»,

- Эверстова Елизавета Николаевна, учитель физики, математики МБОУ «Ниджилинская СОШ».

Финансовое обеспечение проекта

| Название статьи | Бюджетное | Внебюджетное |
| --- | --- | --- |
| Организационная и демонстрационная техника - Интерактивная доска, 1шт -Компьютер, 1 шт -Принтер, сканер, ксерокс 1шт Канцтовары: - Бумага А4, 2 пачки - Ручки, 70 шт - Линейки, 70 шт Кубки, 3 шт Бланки дипломов: -для команд-победителей, 3 шт -для индивидуальных победителей, 15 шт -для номинаций, 6 шт | нет | Грант Взносы от участников по 100 руб. |

Приложение №1

Схема проведения турнира юных физиков

- Торжественная линейка.

-Приветствие участников:

-Выступление учителей, представителя УУО

- Поздравительные номера учащихся

2. Теоретическая часть.

- Решение задач. Тексты и решения задач привозят участвующие команды.

3. Экспериментальная часть.

- Выполнение  экспериментальной задачи.

4. Физическая игра

-Готовит школа, которая проводит турнир.